## Planilha1
Calendário Eleitoral - Reitor e Diretores Gerais do Ifes
ATIVIDADES | Nº. Dias | MAIO | [16 empty] | JUNHO | [29 empty] | JULHO
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Publicação do edital de eleição das comissões eleitorais | 1 | bar: MAIO 19
Nomeação das comissões preliminares | 3 | bar: MAIO 19 to MAIO 21
Inscrição de chapas | 2 | bar: MAIO 24 to MAIO 25
Publicação da lista de votantes em cada unidade | 1 | bar: MAIO 24
Recurso à lista de votantes | 1 | bar: MAIO 25
Publicação da lista definitiva de votantes | 1 | bar: MAIO 26
Publicação da lista de chapas em cada unidade | 1 | bar: MAIO 25
Recurso à lista de chapas | 1 | bar: MAIO 26
Publicação da lista definitiva de chapas | 1 | bar: MAIO 27
Eleição das comissões eleitorais locais - CEL | 1 | bar: MAIO 28
Publicação do resultado da eleição das CEL | 1 | bar: MAIO 28
Recurso ao resultado da eleição das CEL | 1 | bar: MAIO 31
Publicação do resultado final da eleição das CEL | 1 | bar: JUNHO 01
Portarias dos dirigentes máximos de unidades das CEL | 2 | bar: JUNHO 01 to JUNHO 02
Eleição da comissão eleitoral central - CEC | 1 | bar: JUNHO 07
Publicação do resultado da eleição da CEC | 1 | bar: JUNHO 07
Recurso ao resultado da eleição da CEC | 1 | bar: JUNHO 08
Publicação da portaria pelo Reitor da CEC | 1 | bar: JUNHO 09
Publicação preliminar das normas eleitorais | 4 | bar: JUNHO 11
Recurso às normas eleitorais | 1 | bar: JUNHO 14
Publicação final das normas eleitorais | 1 | bar: JUNHO 15
Registro das candidaturas a Reitor | 2 | bar: JUNHO 16 to JUNHO 17
Publicação da Lista de Candidatos a Reitor | 1 | bar: JUNHO 17
Recurso à lista de candidatos a Reitor | 1 | bar: JUNHO 18
Publicação definitiva dos candidatos a Reitor | 1 | bar: JUNHO 21
Período de campanha para Reitor | 15 | bar: JUNHO 21 to JULHO 05
Republicação da lista de votantes em cd unidade | 1 | bar: JUNHO 23
Recurso à lista de votantes | 1 | bar: JUNHO 24
Publicação da lista definitiva de votantes | 1 | bar: JUNHO 25
Registro das candidaturas para DG | 2 | bar: JUNHO 16 to JUNHO 17
Publicação da Lista de Candidatos a DG | 1 | bar: JUNHO 17
Recurso à lista de candidatos para DG | 1 | bar: JUNHO 18
Publicação definitiva dos candidatos a DG | 1 | bar: JUNHO 21
Período de campanha para DG | 15 | bar: JUNHO 21 to JULHO 05
Publicação Portaria de servidores de apoio à votação presencial | 1 | bar: JUNHO 28
Período pré-eleição: sem atividades | 2 | bar: JULHO 06 to JULHO 07
Eleição para Reitor e DG | 1 | bar: JULHO 08
Apuração dos votos pela CEL | 1 | bar: JULHO 08
Publicação do resultado preliminar da consulta | 1 | bar: JULHO 09
Recurso ao resultado preliminar da consulta | 1 | bar: JULHO 12
Publicação final e encaminhamento CS | 3 | bar: JULHO 13 to JULHO 15
Homologação pelo CS | 1 | bar: JULHO 16